## Slide 1: کنترل پروژه دانشگاه جامع علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) نیمسال اول 94-93

## Slide 2: فصل پنجم
منابع پروژه

## Slide 3
منابع چيست؟
به كليه امكانات و وسايلي كه براي انجام فعاليت مورد نياز است.
انواع منابع؟
منابع مورد نياز فعاليت
نيروي انسانی
ماشين آلات و تجهيزات
مواد و مصالح

## Slide 4: منابع چيست؟ (Resources)
تاکنون کوشش خود را صرف بهينه نمودن زمان(Time) نموديم که بي ترديد در راس ساير منابع قرار دارد. حال به استفاده بهينه از ساير منابع، يعني نيروي انساني(Man) ، تجهيزات و ماشين آلات(Machine) مصالح و مواد اوليه(Material) و پول(Money) خواهيم پرداخت.
نيروي انساني، ماشين آلات و تجهيزات، منابعي هستند که استفاده از آنها در اجراي هر فعاليت، موجب از بين رفتن آنها نمي شود. از اين رو آنها را منابع قابل استفاده مجدد (Renewable Resources) مي نامند.
حال آنکه مواد اوليه و مصالح، منابع مصرف شدني (Non-Renewable Resources) هستند.
مدير پروژه علاوه بر احساس مسئوليت علاقه و توجه به اجراي پروژه در چارچوب برنامه زماني و بودجه از پيش تعيين شده، بايد منابع اجراي پروژه خود را تراز(Level) نمايد.

## Slide 5: منابع وابسته و مستقل
منابع وابسته:
  عبارتند از آن دسته از منابع پروژه، که استفاده از آنها در هر فعاليت به معناي لزوم استفاده از ديگر منابع در همان فعاليت خواهد بود.
منابع مستقل:
  عبارتند از منابعي که در اثر استفاده از آنها لزوم استفاده از منابع ديگري مطرح نمي‌باشد.
مثال : وابستگي ابزار و ماشين آلات به نيروي انساني
  در بسياري از اوقات، استفاده از ماشين و ابزار، وابسته به استفاده از منابع نيروي انساني يا تخصص‌هاي ناشي از آن مي‌باشد.

## Slide 6
تخمين نوع و مقدار کار مورد نياز براي انجام فعاليت‌ها
واحد اندازه‌گيري و بيان حجم کار مورد نياز براي نيروي انساني
  معمولا بر اساس حجم کار انجام شده بازاي يک واحد زماني بيان مي‌گردد.
  ديمانسيون واحد : عامل انجام دهنده کار × مدت زمان کار
  مثال:
    واحد نفر- ساعت:
      مقدار کار يک فرد در يک تخصص معين در هر ساعت
    واحد گروه – ساعت:
      مقدار کار يک گروه در يک تخصص معين در هر ساعت

## Slide 7
تخمين نوع و مقدار کار مورد نياز براي انجام فعاليت‌ها
    واحد گروه- هفته:
      مقدار کار يک گروه در يک تخصص معين در طول يک هفته
    واحد نفر- هفته:
      مقدار کار يک نفر در يک تخصص معين در طول يک هفته
    واحد نفر- ماه:
      مقدار کار يک نفر در يک تخصص معين در طول يک ماه
نکته:
  پس از تعيين تخصص‌هاي مورد نياز هر فعاليت پروژه، بايد حجم کار مورد نياز در هر تخصص را بر اساس نفر- ساعت يا ساير واحدهاي اندازه‌گيري کار بيان نمود.

## Slide 8
تخمين نوع و مقدار کار مورد نياز براي انجام فعاليت‌ها
واحد اندازه‌گيري و بيان حجم کار مورد نياز براي ابزار و تجهيزات
  معمولا بر اساس حجم کار انجام شده بازاي يک واحد زماني بيان مي‌گردد.
  ديمانسيون واحد : عامل انجام دهنده کار × مدت زمان کار
  مثال:
    واحد ماشين- ساعت:
      مقدار کار يک ماشين داراي يک توانمندي معين در هر ساعت
    واحد ماشين- هفته:
      مقدار کار يک ماشين داراي يک توانمندي معين در طول يک هفته
    واحد ماشين- ماه:
      مقدار کار يک ماشين داراي يک معين در طول يک ماه
نکته:
  پس از تعيين توانمندي‌هاي ابزاري و تجهيزات مورد نياز هر فعاليت پروژه، بايد حجم کار آنها در هر توانمندي را بر اساس ماشين- ساعت يا ساير واحدهاي اندازه‌گيري کار ماشين و ابزار بيان نمود.

## Slide 9: فرآیند تخصیص منابع به پروژه
در این مرحله لازم است تا به فعالیت ها منابع واگذار گردد که این عمل را تخصیص منابع می گویند. در تخصیص منابع نیروی انسانی، ماشین آلات، نقشه، مواد و ماشین آلات به فعالیت ها اختصاص می یابد .
پول تنها عامل مشترکی است که هم به فعالیت ها و هم به کل پروژه اختصاص داده می شود.
تخمين مقدار نياز پروژه به منابع (تقاضا)
  تخمين مدت زمان و مقدار بودجه مورد نياز براي انجام فعاليت‌ها
  تخمين نوع و مقدار کار مورد نياز براي انجام فعاليت‌ها
  تخمين نوع و مقدار مواد و ملزومات مورد نياز براي انجام فعاليت‌ها
محاسبه ظرفيت منابع موجود براي انجام پروژه
  تعيين مدت زمان موجود براي انجام پروژه (مرحله آغازين)
  محاسبه ظرفيت منابع نيروی کار موجود براي انجام پروژه
  محاسبه مقدار مواد و ملزومات در دسترس براي انجام پروژه

## Slide 10: تخمین مدت زمان انجام پروژه
تقويم کاري پروژه :
  عبارتست کليه اوقات ممکن براي انجام فعاليت‌هاي پروژه
  چه وقت‌هايي مي‌توان در پروژه کار فعاليت‌ها را انجام داد؟ تقويم کاري پروژه
  در غير از اوقات تعيين شده در تقويم کاري پروژه، امکان انجام پروژه وجود ندارد.
نکته :
  انجام کار پروژه در اوقات تعيين شده در تقويم کاري پروژه، اصطلاحا به کار در اوقات عادي مشهور است.
  انجام کار پروژه در اوقاتي خارج از اوقات تعيين شده در تقويم کاري، اصطلاحا به انجام کار در اوقات اضافه، يا اضافه کاري مشهور است.

## Slide 11: تخمین مدت زمان انجام پروژه
نتيجه:
  پس از مشخص شدن تقويم کاري پروژه، واحدهاي زماني زير در پروژه مشخص خواهد شد:
    روز کاري: مجموع زمان ممکن جهت انجام پروژه در طول روز
      مثال: هر 8 ساعت معادل با يک روز کاري
    هفته کاري: مجموع زمان ممکن جهت انجام کار در طول هفته
      مثال: هر 5 روز کاري معادل با يک هفته کاري معادل با 40 ساعت کار
    ماه کاري: مجموع زمان‌هاي ممکن جهت انجام کار در طول ماه
      مثال: هر 4 هفته کاري معادل با 20 روز کاري معادل با 160 ساعت کار
    سال کاري: مجموع زمان‌هاي ممکن جهت انجام کار در طول سال

## Slide 12: انواع روش های بکارگیری منابع نیروی کار پروژه
تمام وقت:
  تقويم کاري منبع دقيقا با تقويم کاري پروژه يکسان است.
نيمه يا پاره وقت:
  تقويم کاري منبع، بخشي از اوقات تقويم کاري پروژه را شامل مي‌گردد.
پيمانکاري:
  منبع کاري داراي اختيار و مديريت مستقل در انجام کار بوده و زير نظر مستقيم مدير پروژه نيست.
  مدير پروژه، بر روي مدت زمان و بودجه مورد نياز براي اجراي فعاليت‌هاي واگذار شده به منبع حساسيت خواهد داشت.

## Slide 13: تسطيح منابع (Resource Leveling)
کمبود منابع در مدت انجام پروژه
  فعاليت‌هاي پروژه براساس روابط منطقي بين آنها، به صورت هم‌زمان قابل اجرا مي‌باشد.
  منابع مورد نياز براي انجام هم‌زمان فعاليت‌ها را نتوان تامين نمود.
هدف و اقدام براي تسطيح منابع در پروژه
  هدف: حداقل نمودن اوقاتي كه پروژه دچار كمبود منابع مي‌گردد.

## Slide 14
فرآیند کلی برنامه ريزي منابع
1- شناسائي منابع
2- برآورد منابع مورد نياز انجام فعاليتها (تهيه فرم)
3- تخمين هزينه منابع
4- تخصيص منابع ( خروجي Resource Management)
5- تسطیح منابع پروژه
خروجي Resource Sheet
در اين مرحله تخصيص پرسنل صورت نمي گيرد. تنها نيازهاي تخصصي برآورد مي گردد.