## Slide 1: مدیریت پروژه های فناوری های اطلاعات
فصل چهارم : بودجه بندی پروژه
مهندس جواد صدرزاده
sadrzade@gmail.com
بسمه الله الرحمن الرحیم

## Slide 2: تعریف بودجه
برای کنترل مخارج پروژه و ثبت اسناد آن قبل از شروع کار پروژه باید بودجه را تعریف کنید.
به هنگام تعریف بودجه لازم است طرح دستیابی به آن را هم تدوین کنید.
روشهای تعریف بودجه:
1- تهیه لیست هزینه ها
2- فازبندی پروژه
بهتر است روش اول برای پروژه های کوچک و روش دوم برای پروژه های بزرگ استفاده شود.

## Slide 3: تخمین بودجه
سه نوع تخمین در پروژه ها وجود دارد:
1- تخمین کلی و سطحی
این توع تخمین سطحی است و طی تعاریف اولیه فرایندها و باروش تخمین بالا به پایین انجام می شود.بازه واریانس بین 25- تا 75+ است.
2- تخمین بودجه
این نوع تخمین کلی است ودر فرآیندهای برنامه ریزی اولیه استفاده می شود . که با روش بالا به پایین انجام می شود و بازه واریانس آن 10- تا 25+ است.
3- تخمین قطعی
این دقیقترین نوع تخمین است ودر مراحل پایانی فرآیندهای طرح ریزی انجام می شود و با روش تخمین از پایین به بالا تهیه می شود . بازه واریانس آن بین 5- تا 10+ است.

## Slide 4: روش تخمین از پایین به بالا
در این روش تخمین جزئیات عناصر هر کار مثل نیروی انسانی و مواد اولیه و میزان تغییرات آن محاسبه می شود. هرکدام از اجزاء پروژه نیازهای مالی تعریف شده خود را دارند که نهایتا سبب پیش بینی کل هزینه می شود.
به هنگام تعریف بودجه موارد زیر را باید در نظر داشت:
پروژه را فازبندی کنید.
تعریف حداکثر حجم کاری مورد نیاز برای تکمیل هر فاز(ساعات کاری پرسنل)
هزینه خدمات تخصصی را در نظر بگیرید.(مشاوره و آموزش)
هزینه تجهیزات را از یاد نبرید.
هزینه های تولید را در نظر بگیرید.(هزینه های جانبی و جاری پروژه)
نیازمندیهای کیفیت را از یاد نبرید.(تامین و تضمین استانداردها)
ریسک را در نظر بگیرید.
حسابی به عنوان ذخیره در نظر بگیرید.

## Slide 5: روش تخمین از پایین به بالا - ادامه
کمک هزینه تغییر
مدیر پروژه باید برآوردی تخمینی از هر فاز پروژه با توجه به فاکتورهای بهترین و بدترین حالات ممکن انجام دهد.
روش اول:با درنظرگرفتن بهترین وبدترین حالات پروژه را با حداکثر هزینه ارائه می کنیم اما متوسط هزینه را در طرح ریزی ها در نظر می گیریم.
روش دوم: استفاده از PERT که فرمول آن جنین است: بهترین وضعیت به علاوه بدترین وضعیت به علاوه جهار برابر محتمل ترین وضعیت تقسیم بر شش.
عواملی که در تخمین ها باید در نظر بگیریم:
تجربیات قبلی
اطلاعات قبلی
هزینه های استاندارد
میزان مغایرت قابل اغماض بودجه
هزینه ها در تعریف بودجه باید با توافق مدیر پروژه ومدیریت با درصدی کم و زیاد تعریف شود. بسته به نوع پروژه وبودجه آن این مقدار بین یک تا دو درصد و نهایتا ده درصد است. اختلاف بیشتر نشان دهنده عدم برنامه ریزی صحیح در پروژه است.

## Slide 6: به کارگیری روش تخمین هزینه از بالا به پایین
این روش سبب می شود مدیر پروژه هزینه معقولی برای پروزه تعریف کند.
معمولا توسط سازمان هایی که برای سایرین پروژه های IT را انجام داده اند انجام می شود.
مشکلات این روش:
بیشتر پروژه های IT جدیدند و هنوز در جایی اجرا نشده اند.
IT به سرعت تغییر می کند و بازار نرم افزار و سخت افزار ثبات ندارد.
این روش به اندازه روش پایین به بالا قابل اعتماد و کاربردی نیست.
انواع روشهای تخمین از بالا به پایین:
به کارگیری تخمین مقایسه ای
براساس موارد مشابه اجرا شده قبلی هزینه پروژه فعلی را محاسبه می کند . این روش سریع است اما دقیق نیست و فقط دید کلی نسبت به هزینه پروژه به دست می آورد.
به کارگیری مدل سازی پارامتری
در این روش براساس پارامترهای شناخته شده هزینه پیش بینی می شود.مانند هزینه به ازای نصب هر دستگاه یا هزینه به ازای هر صفحه پورتال.
این روش همیشه به دلیل آنکه فناوری در تغییر است تغییر می کند.

## Slide 7: بودجه در نقطه تکمیل
بودجه در نقطه تکمیل مجموع بودجه های هرفاز پروژه است که در اصل برآورد اصلی کل پروژه است.
در این روش درصدی از بودجه در نقطه شروع پرداخت می شود و سپس فاز به فاز بودجه در اختیار قرار می گیرد.
مزیت ها:
نهاد می تواند از سرمایه تخصیص یافته تا زمانی که پروژه وارد فاز بعدی می شود استفاده کند.
به مدیریت امکان می دهد بر نحوه هزینه کرد بودجه در پروژه نظارت بیشتری داشته باشد.
این روش یک جریان کاری و تعامل میان مدیر پروژه ، مدیریت سازمان و مشتری به وجود می آورد.

## Slide 8: بودجه بندی در نقطه صفر
بودجه تولید پروژه باید در نقطه صفر پروژه شروع شود و به عبارتی یعنی تراز صفر در آغاز پروژه .
این روش مانند روش پایین به بالاست ولی در پروژه های بلندمدت که چندسال به طول می انجامد کاربرد دارد.
این روش مدیران را وادار می سازد که از عدم تغییر بهای کالاها و خدمات مطمئن شوند . اگر قیمت ها تغییر کرده بود در تغییرات هزینه منعکس شود.

## Slide 9: تعریف مخارج پروژه
1- بهای کالا
باید درباره اینکه هرکالایی را بخریم یا بسازیم تصمیم بگیریم . در هر دو صورت خرید یا ساخت کالا باید هزینه های اولیه و مخارج ادامه کار هم محاسبه شود.
در صورت خرید باید مورد نصب و پیکربندی و خدمات پشتیبانی آن تصمیم بگیریم. در این خصوص لازم است موارد زیر را نیز در نظر بگیریم:
چه مدت سوارکردن قطعات طول می کشد.
دیگر کارهایی که تکنسین ها می توانند انجام دهند کدام است؟
آیا فروشنده صحت کار را تضمین می کند؟
آیا به دردسرش می ارزد؟
آیا نیروی کار اضافی دارید؟

## Slide 10: تعریف مخارج پروژه - ادامه
2- مجوز و تایید نرم افزار
مخارج نرم افزار شامل اخذ مجوزهای متفاوت به روش های متفاوت مثل موارد زیر است:
به ازای هر ایستگاه کاری
به ازای هر اتصال
به ازای هر کاربر

## Slide 11: تعریف مخارج پروژه - ادامه
3- برآورد دستمزد نیروی انسانی
روشهای متفاوتی برای محاسبه هزینه نیروی انسانی وجود دارد .براساس نوع پروژه و کارکرد نیروی انسانی استفاده از این روشها متداول است:
محاسبه دستمزد براساس ساعت کار
این روش ممکن است باعث پایین آمدن بهره وری و طولانی شدن کار شود.
محاسبه دستمزد بر اساس میزان کار انجام شده
مثلا تعداد کد نوشته شده یا تعداد صفحه ساخت شده یا تعداد ایستگاه کاری نصب شده . این روش بر اساس روش مدل سازی پارامتری انجام می شود.
محاسبه دستمزد براساس بهره وری(کار مفید)
این روش کیفی است و محاسبه آن در اکثر مواقع دشوار و موجب نارضایتی است.
پرداخت براساس پیمان
هزینه کل کار براساس قرارداد منعقد شده پرداخت می شود.در این روش هزینه به صورت توافقی و بالا به پایین با استفاده از تخمین مقایسه ای انجام می شود.

## Slide 12: رهگیری و کنترل مخارج
مخارج بسیار سریع از کنترل خارج می شوند عواملی مثل خریدهای غیرضروری ، اشتباهات نیروی انسانی ، عدم برنامه ریزی ، مخارج نهفته و عدم تحقیق کافی می تواند شما را دچار مشکل کند.
باید اولویت های بودجه را با جزئیات در خرید و در سایر مخارجی که ممکن است تحمیل شود در نظر گرفت . به این کار حرکت در مسیر BAC کفته می شود.
برخی از دلایل افزایش هزینه ها:
نبود برنامه ریزی
نبود برنامه ریزی باعث شکست پروژه در همان شروع و نه در انتها می شود.
عدم برخورداری از چشم انداز
منظور شکست در اهداف قطعی پروژه است.
میدان خزش پروژه(قلمروخزندگی پروژه)
گاهی مدیریت و بخشهای سازمان جزئیات بیشتری به پروژه می افزایند که باعث می شود قلمرو پروژه افزایش یابد.
عدم رهبری
بدون رهگیری پروژه گرفتار و از هدف منحرف می شود و به آن مخارج اضافی تحمیل می شود.
نبود سیستم کنترل تغییر(CCS)
نبود یک فرآیند رسمی برای برآورد ، تصویب و رد تغییرات اضافی است که به پروژه تحمیل می شوند.