## Slide 1: کنترل پروژه دانشگاه جامع علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) نیمسال اول 94-93

## Slide 2: فصل ششم
کنترل هزینه و پیشرفت پروژه

## Slide 3: موازنه زمان و هزینه
در موارد بسياري لازم است پروژه را زودتر از تاريخ محاسبه شده بر روي شبکه تکميل نمود. يکي از راه حلهاي کوتاه نمودن زمان اجراي پروژه، تسريع در انجام فعاليتها ميباشد.براي کاهش زمان يک فعاليت بايد ميزان منابع مورد استفاده در آن فعاليت را افزايش داد. به عبارت ديگر براي اجراي يک فعاليت در زماني کوتاه تر از آنچه در شرايط معمولي قابل اجراست، لازم است به حجم منابعي نظير نيروي کار و تعداد تجهيزات و ماشين آلات افزوده و يا از ماشين آلات پر توان تر استفاده کرد .
کاهش زمان اجراي پروژه همواره با صرف هزينه همراه است که در مقابل با کاهش زمان تکميل پروژه، صرفه جويي هايي عايد مي شود.

## Slide 4: هزینه های پروژه
هزینه های پروژه به هزینه های مستقیم که صرف اجرای فعالیت ها می شوند و هزینه های غیر مستقیم که در اجرای پروژه صرف می شوند، قابل تقسیم هستند.
هزینه های مستقیم : در اجرای یک فعالیت مواد و مصالح و مقدار مشخصی از سایز منابع از قبیل انرژی، نیروی انسانی و تجهیزات صرف می گردد.
هزینه های غیر مستقیم : در اجرای یک پروژه علاوه بر منابعی که مستقیما در اجرای پروژه دخالت دارند، امور دیگری نیز الزامی می باشند که انجام آنها مستلزم صرف هزینه است. اموری از قبیل مدیریت، نظارت و کنترل، مهندسی، حسابداری و تامین پرسنل و ... از این دسته می باشند.

## Slide 5: سایر هزینه های پروژه
هزینه های مشترک : هزینه هایی که سازمان به صورت مستقل و جدا از مدیر پروژه، به پروژه و پرسنل آن واگذار می نماید.
هزینه های سرمایه گذاری : هزینه هایی مانند کرایه سایت و دفتر که وجود خارجی ندارند.
هزینه های عملیاتی POC : هزینه هایی که مدیر پروژه برای پیشبرد پروژه به آنها نیازمند است. مانند هزینه پیمانکاران، مواد و ...
هزینه کل پروژه : مجموع هزینه های مشترک، سرمایه گذاری و عملیاتی یک پروژه است.
بودجه پروژه : مبلغ تخصیص یافته به پروژه را بودجه می نامند، بودجه ممکن است نقدی، اعتباری، وام و ... باشد.
جهت هدایت پروژه لازم است میزان بودجه بزرگتر یا مساوی هزینه آن باشد :
Project Cost ≤ Project Budget

## Slide 6: تعاریف هزینه های پروژه
مراکز هزینه: مراکز هزینه طبق تعریف عبارتند از واحد، مکان، ایستگاه و ... در نهایت مرکزی که بودجه پروژه به آن تخصیص یافته و هزینه را مصرف می کند.
زمان معمولی برای اجرای فعالیت: عبارت است از کوتاه ترین زمانی که می توان فعالیت را با حداقل هزینه های مستقیم اجرا نمود، زمان معمولی فعالیت نامیده می شود.
زمان فشرده (تعجیلی) برای اجرای فعالیت : کمترین زمان لازم که ضمن آن اجرای فعالیت در شرایط پروژه امکان پذیر باشد، زمان فشرده فعالیت نامیده می شود.
هزینه های معمولی: جمع هزینه های مستقیم یک فعالیت، در زمانی که فعالیت در مدت زمان معمولی خود اجرا می شود.
هزینه های فشرده: جمع هزینه های مستقیم یک فعالیت، در شرایطی که فعالیت به صورت فشرده در مدت زمان فشرده خود اجرا می شود.

## Slide 7: بودجه بندی پروژه
جهت ردیابی هزینه های پروژه و بودجه بندی آن روش های مختلفی وجود دارد که به صورت خلاصه عبارتند از :
بودجه بندی به روش مراکز هزینه: در این روش ملاک کار گروه های هزینه بوده و هزینه های هر گروه به صورت جداگانه محاسبه می گردد.
بودجه بندی به روش ریز فعالیت ها: در این روش هزینه های پروژه را بر اساس ریز فعالیت های آن محاسبه می کنیم.
بودجه بندی به روش برآوردی : در این روش بعد از تخصیص و تسطیح منابع و مشخص شدن میزان دقیق آنها بودجه پروژه برآورد می گردد.
لازم است همواره درصدی از بودجه را به عنوان هزینه غیر قابل پیش بینی در برنامه بودجه لحاظ کنید. این نوع بودجه معمولا در انتهای پروژه بیشتر مورد نیاز است.

## Slide 8: منحنی پیشرفت پروژه S-Curve
در منحنی پیشرفت پروژه، وضعیت پروژه از ابتدا تا انتهای آن ترسیم شده است.
مفهوم پيشرفت تجمعي پروژه (S-Curve)
  عبارتست از نموداري که روند پيشرفت پروژه در طول زمان را نشان مي‌دهد.
  محور x : زمان
  محور y : کل درصد پيشرفت پروژه (فيزيکي يا هزينه)
انواع پيشرفت تجمعي پروژه
  پيشرفت تجمعي فيزيکي
  پيشرفت تجمعي زماني
  پيشرفت تجمعي هزينه‌اي يا بودجه‌اي
نکته:
  SC نشان مي‌دهد که پروژه در واقعيت بايد چگونه بايد مي‌کرده و در عمل چگونه پيشرفت کرده است.
  در شکل بعد نمونه ای از نمودار منحنی پیشرفت پروژه نشان داده شده است.

## Slide 9
نمونه نمودار S-Curve

## Slide 10
فرآيند كنترل پروژه
Project Control Process
كنترل زماني پروژه فرآيندي است كه در هنگام اجراي پروژه بررسي مي‌كند آيا حجم كار انجام شده
در پروژه (تا مقطع بررسي)با برنامه زمانبندي هماهنگي دارد ياخير؟ درصد پيشرفت بعنوان شاخص
اصلي كنترل اين مقوله استفاده مي‌شود.
درصد پیشرفت پروژه
درصد پیشرفت برنامه ای
فیزیکی
ریالی
درصد پیشرفت واقعی
فیزیکی
ریالی
در فاز برنامه ریزی محاسبه می شود و هنوز پروژه شروع نشده است
در فاز اجرامحاسبه می شود و پروژه شروع بکار نموده است

## Slide 11: نمونه هایی از برخی گزارشات پروژه
مشخصات مدیریتی پروژه: مواردی از قبیل نام کارفرما، مشاور، پیمانکار، موضوع قرارداد، تاریخ شروع و پایان و ... در آن اعلام می گردد.
مشخصات فنی پروژه : نوع اطلاعات این نوع گزارش بسته به نوع پروژه و شرایط آن دارد و معمولا برای مدیران ارشد پروژه کاربرد دارد
آمار منابع انسانی: در پروژه ها تعداد منابع انسانی مشغول به کار اهمیت زیادی دارد. معمولا منابع انسانی را به تفکیک مهارت ها و مسئولیت ها گزارش می دهند.
آمار مصالح ورودی به کارگاه : بهتر است فهرستی از منابع مهم تهیه کنید و برای آنها گزارش دهید.
آمار تجهیزات و ماشین آلات : بهتر است جهت تجهیزات و ماشین آلات مهم ارائه گردد.
عکس های پروژه
پیشرفت مالی : بهتر است جهت گزارش عملکرد مالی پروژه لیست هزینه ها و درآمدها ارائه گردد.
گزارش نقاط مهم در روند پروژه : تاریخ های مهم در پروژه گزارش می شود.